## Trang_tính1
Mock Project - Q&A Management
[8 empty] | Hỏi | Đã trả lời | Hỏi lại
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status | Open | Closed | Re-open
1 | Đăng nhập Admin | Ở SRS v1.0 trang 6 có mô tả màn hình đăng nhập vào hệ thống của Admin nhưng không có nút Reset. Theo tôi hiểu thì nút này là cần thiết. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Phạm Minh Đức | 2018-09-19 | ok | 2018-09-27 | Close
2 | Đổi mật khẩu Admin | Ở SRS v1.0 trang 7 có mô tả màn hình đổi mật khẩu của Admin nhưng không có nút Reset. Theo tôi hiểu thì nút này là cần thiết. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Phạm Minh Đức | 2018-09-19 | ok | 2018-09-27 | Close
3 | Đăng nhập Thành Viên | Ở SRS v1.0 trang 24 có mô tả màn hình đăng nhập vào hệ thống của thành viên nhưng không có nút Đăng ký. Theo tôi hiểu thì nút này là cần thiết. Tôi hiểu như vậy có đúng không | Nguyễn Anh Đức | 2018-09-19 | ok | 2018-09-27 | Close
4 | Đăng Nhập Thành Viên | Ở SRS v1.0 trang 24 có mô tả màn hình đăng nhập vào hệ thống của thành viên nhưng không có nút Quên mật khẩu. Theo tôi hiểu thì nút này là cần thiết. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Nguyễn Anh Đức | 2018-09-19 | ok | 2018-09-27 | Close
5 | Quản lý thông tin cây xanh | Ở SRS v1.0 trang 22 có mô tả màn hình chức năng thêm mới vào hệ thống của cây xanh nhưng chưa mô tả Message bị lỗi khi thêm Mã cây đã tồn tại . Theo tôi hiểu thì cần check lại trường hợp này,tôi đề xuất message lỗi khi check tồn tại Mã cây là"Cây này đã tồn tại, mơi bạn nhập lại 1 cây khác". Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Lê Nguyễn Minh Hiển | 2018-09-20 | ok | 2018-09-27 | Close
6 | Database Design | Ở Database Design v2.0 có mô tả bảng NGUOIDUNG và CAYXANH nhưng ở mỗi bảng dùng Username và MaCay làm khóa chính . Theo tôi hiểu thì cần tạo thêm trường ID tự động tăng giá trị cho mỗi bảng khi có dòng dữ liệu được thêm mới vào. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Phạm Minh Đức | 2018-10-28 |  |  | Open