## CommentsDetail
SRS Review v1.0
Project Name: Xây dựng hệ thống quản lý cây xanh cho thành phố Huế
Project Code: L10
Review date: 22/09/2018
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
1 | Header và footer | chưa có Header và footer | mô tả Header và footer tên dự án và version của tài liệu | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
2 |  | chưa đánh số trang | bổ sung đánh số trang | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
3 | Lỗi chính tả | 6.1.1.1. Đăng nhập: bắc buộc -> bắt buộc 1.1.1.1. Thêm tiến trình phát triển cây xanh: Screen Contens -> Screen Contents | xem lại toàn bộ SRS | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
4 |  | check lại Navigation Pane |  | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
5 | 5.2.2.1. Quản lý thông tin cá nhân | Quan hệ usecase Generalization chưa chính xác | Generalization/ specialization: cho biết sẽ có một số use case cụ thể hơn sẽ kế thừa hoặc thêm vào use case đầu tiên. Check lại cho các usecase khác. Mô tả lại quan hệ giữa các usecase cho chính xác. Refer sheet Usecase. | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
6 | 5.2.2.2. Tìm kiếm thông tin cây xanh | các usecase [Tìm kiếm theo tên cây]… chưa đúng, đây là các điều kiện tìm kiếm trong chức năng tìm kiếm -> usecase phải là 1 chức năng thuộc 1 actor nào đó | Check lại cho các usecase khác. Mô tả lại quan hệ giữa các usecase cho chính xác. Refer sheet Usecase. | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
7 | 5.2.2.3. Sắp xếp thông tin tìm kiếm được | đây là 1 chức năng con trong chức năng tìm kiếm, tách thành 1 usecase là không hợp lí | check lại | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
8 | 6.1.2.1. Thêm thành viên | màn hình này chưa mô tả rõ item bắt buộc nhập | cần bổ sung item bắt buộc nhập, có dấu * đỏ bên cạnh tên item. Check tương tự cho các màn hình khác. | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
9 |  | chưa mô tả message cho các trường hợp check validate ở Failure | cần bổ sung các message check validate cho các item có type là date, number, các trường hợp check... Check tương tự cho các màn hình khác. | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
10 | 6.1.3.1. Thêm cây xanh – xóa cây xanh | thiết kế giao diện vị trí các button chưa đều, chưa thống nhất. Chức năng thêm nhưng hiển thị list, chưa có màn hình thêm | check lại | v1.0 | Open | OK / Đã check lại | Lê Nguyễn Minh Hiển & Phạm Minh Đức
11 | 6.2.1.2. Xem chi tiết và chỉnh sửa thông tin cá nhân | chức năng này giống chức năng 6.1.2.5. Chỉnh sửa thông tin thành viên -> có thể mô tả chung 1 chức năng cho 2 role cho dễ quản lí việc update tài liệu |  | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức
12 | 6.1.3.2. Chỉnh sửa thông tin cây xanh | nhóm đang thiết kế thông tin 1 cây xanh đi kèm với tuyến đường -> nên chia ra loại cây, cây, phân bổ cây vào tuyến đường Trong theo dõi tiến trình sẽ hiển thị được quá trình theo dõi, để xem cây phát triển tốt ko, có sâu bệnh hay bị vấn đề gì hay ko… |  | v1.0 | Open | Ca ni khó hiểu | Lê Trọng Đại & Thân Trọng Đức
13 |  | Chưa có chức năng báo cáo thống kê, ví dụ: - Năm 2018 trồng mới bao nhiêu cây - Tuyến đường nào hay bị chết cây nhiều nhất - Loại cây nào dễ trồng nhất …. |  | v1.0 | Open | OK | Nguyễn Anh Đức
14 | 1.1.1.1. Thêm tiến trình phát triển cây xanh | ở màn hình có item Loại cây, Tên cây… nhưng Screen Contents ko mô tả | check lại | v1.0 | Open | OK | Phạm Minh Đức

## Use case
Use case relationship:
Generalization/ specialization: cho biết sẽ có một số use case cụ thể hơn sẽ kế thừa hoặc thêm vào use case đầu tiên.
Ví dụ: Thêm Sinh viên, Sửa Sinh viên, Xóa Sinh viên, Tìm kiếm Sinh viên là bốn use case cụ thể hơn của Use case Quản lí Sinh viên.
Quản lí Sinh viên là chức năng chung, các chức năng Thêm Sinh viên, Sửa Sinh viên, Xóa Sinh viên, Tìm kiếm Sinh viên là các chức năng riêng.
Include: use case đầu tiên sử dụng/phụ thuộc vào kết quả của use case được bao gồm.
Ví dụ: việc Thêm Sinh viên tùy thuộc vào kết quả của việc Login thành công hay không.
Hay nói cụ thể hơn nếu muốn sử dụng chức năng Thêm Sinh viên, Sửa Sinh viên, Xóa Sinh viên, Tìm kiếm Sinh viên thì phải thực hiện
đăng nhập thành công.
(benefit: use-case được included thường được dùng chung cho nhiều use case khác.)
Extend: cho biết hành vi của một use case được extend (mở rộng) theo một use case khác theo một điều kiện nào đó
Thường thì không khuyến khích dùng nhiều quan hệ Extend vì sẽ rất rối khi mô tả quan hệ giữa các Use case.